浙江大学“家庭经济困难生教育实践项目（NSEP）”管理办法

- 简介

家庭经济困难生教育实践项目（简称NSEP ：Needy Students Education Project，以下均使用简称NSEP），本着“教育和资助相结合”、“以实践促发展”的资助工作理念，支持以经济困难生为主体的教育实践活动，为经济困难学生了解社会、回报社会，锻炼组织和实践能力搭建平台。

- 组织机构与职责

党委学工部学生资助服务社为NSEP项目的管理部门，负责项目管理、经费发放、后期总结等工作。

各学院（园）配合，积极发动学生参与立项，初步筛选申报项目，并汇总相关材料。

- 项目申报

（1）申请原则

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神。

2、坚持“资助”和“育人”相结合，“教育”与“自我教育”相结合的原则。

（2）申请对象和申报方法

1、立项人必须是浙江大学全日制本科生在校经济困难生。

2、立项人需组织成团队进行申请，团队成员至少3人（最多5人，成员可以为非经济困难学生），且必须由至少一名指导老师参与指导。立项人每人限申报一个项目，参与项目不得超过两个。

3、学生资助服务社设立委托项目，由学工部老师指定实践方向开放申报。

- 项目实施细则

（1）立项申请

1、项目选题应尽量具体，有针对性，有现实意义，并注重项目的可行性。

2、项目申请者需填写《浙江大学经济困难生教育实践项目立项申请表》（附件二）项目组成员的填报需征得本人同意，长期、委托项目申请书由指导老师签署意见后上交立项人所在学院（系）、学园，短期项目申请书由指导老师签署意见后上交至小剧场b座206学生资助服务社处。

3、学院（系）、学园对项目进行审核，签署意见并加盖公章，汇总后统一报学工部（紫金港校区小剧场206）。报送材料包括申请表和汇总表（附件三）的纸质版和电子版，其中电子版发送至zzbgs@zju.edu.cn。

注：（1）汇总表纸质版不需要打印项目团队其他成员信息。

（2）立项评审及结果公布

1、学生资助服务社将立项项目按主题类别分类，并将相似主题项目归为一组。

2、学生资助服务社拟定NSEP立项通知并发布。

3、学生资助服务社做好经费预算。

4、由学生资助服务社负责老师邀请相关专家、老师担任项目评审老师，组织各立项团队进行立项答辩。答辩PPT展示时间为5分钟，评审老师根据展示内容进行不定时长的提问。答辩结果分为“校级重点、校级一般和不通过”；委托项目的申请团队也参与答辩，答辩结果分为“通过、不通过”，也可能被“降档”至校级重点或一般；申领同一委托项目方向的团队可能进行适当整合；

5、学生资助服务社将NSEP评审结果公布于学工部网站，并向各团队发放第一笔项目资金。

（3）中期检查

1、材料准备

各项目负责人需填写《浙江大学家庭经济困难生教育实践项目（NSEP）中期考核表》。

2、学生资助服务社拟定NSEP中期检查通知并发布，各项目组将中期检查材料上交至学生资助服务社（小剧场206）。

3、学生资助服务社将中期检查材料整理好，分别交于相应的评审老师评审。

4、评审老师可以根据需要与各项目负责人联系，以面谈、座谈等形式与项目负责人进行沟通，评审老师根据沟通及中期检查材料情况将本组项目评为通过与不通过。具体数量要求由学生资助服务社根据当年项目数量而定，评审老师可根据实际情况做出适当改动。委托项目中期检查结果分为“通过、不通过”。

5、学生资助服务社将NSEP中期检查结果公布于学工部网站。

（4）结题答辩

1、立项人需填写《浙江大学家庭经济困难生教育实践项目（NSEP）结题表》及项目成果报告。

2、学生资助服务社拟定NSEP结题答辩通知并公布。

3、学生资助服务社组织安排结题答辩。PPT展示时间为5分钟，评审老师根据展示内容与结题报告进行不定时长的提问。

4、评审老师根据项目实际成果，及学生资助服务社所提的评分要求为每个项目打分。最后得分由学生资助服务社助理统计，并确定最终获奖情况。最终，根据得分情况将项目分为“校级优秀、校级良好和不通过”；委托项目分为“通过、不通过”。

5、学生资助服务社将答辩结果公布于学工部网站。

- 项目总结

由学生资助服务社负责所有立项项目和委托项目的整理，记录当期NSEP的立项数、参与人数、最终评审结果及发放经费，并筛选优秀项目的总计报告汇编成册，归档管理。学生资助服务社可挑选出实践性较强的项目，配合项目团队继续深入研究，提供资源和经费的进一步支持。

- 经费预案

立项答辩通过，由学工部或学园/院给立项团队发放第一笔专项经费，其中，校级重点项目1000元，校级一般项目500元，委托项目1500；

中期检查后，不发放经费，但中期检查不合格者不可以参加结题答辩；

结题答辩后，向各立项团队发放第二笔经费：校级优秀项目2000元，校级良好项目1000元，委托项目3500元。

- 第二课堂分数认定

- 参加NSEP项目的立项人和参与者，在完成NSEP的全部过程后，可获得第二课堂加分的资格；

- 在NSEP结题答辩结束后，由学生资助服务社对所有项目的成员进行汇总，无误后对其进行加分：各立项人加3分、项目成员加2.5分；若一个同学是一个项目立项人，同时是其他项目的成员之一，则加3分，不予累计。

- 诚信与承诺

学生申请、参与NSEP要符合本管理办法的要求，要发扬求是精神，实践过程中的各项材料均不得抄袭，确保其主要内容均为自己团队原创，如有严重后果，自愿承担。

本管理办法自2019年11月起实施，最终解释权归党委学工部。

浙江大学党委学工部

2019年11月